- 绿色智慧环境学院

- 校企合作科技攻关管理办法

- 第一章 总  则

第一条  为促进规范校企校企合作科技创新,推进技术进步,加强对科学研究、科技成果管理、新技术推广应用工作,落实智慧环保产业建设和重点学科建设的要求,积极运用新技术和新经验，强化综合集成和管理创新，结合绿色智慧环境学院特点，特制定本管理制度．

第二条  校企合作科技攻关应当遵循的原则:

1．紧密围绕有效提升智慧环保科技含量,着力打造智慧环保示范点。

2．紧密围绕企业环保需求、地方区域发展需求以及智慧环保特点，着力攻克企业污染治理、动态监测等影响重大的技术难题。

３．积极吸收消化当代智慧环保类先进技术，广泛借鉴环境保护和管理新理念、新经验,结合涪陵区和重庆市乃至西南地区开展原始创新、技术集成和再创新,力求获得最大的科技、管理、资源、环保和社会经济效益。

4.突出信息化、网络化、智能化,强化创新攻关成果的推广应用。

5.保护知识产权，尊重创造性劳动,充分调动广大科技人员的创新积极性。

- 第二章 科技攻关目标

第三条 　校企合作科技攻关以绿色智慧环境学院相关文件为指导,以提高全院科技素质和结合智慧环保产业建设和重点学科建设实际情况，积极采用先进、成熟、经济、适用、可靠的环境保护新技术和借鉴同类或类似标准建设及管理新经验为基础,以通过建立科技攻关体系和推广科技攻关成果，加强技术创新、管理创新、集成创新为手段,以通过提高全员科技含量,打造“科技为本、立足需求、推广应用"的建设理念，提升学校服务国家科技创新战略、国家重大工程和国民经济重点行业的能力，同时创造一批优秀科技成果,培养一批优秀科技人才为总体目标。

- 第三章 科技攻关与成果转化

第四条  组织机构

1．成立相对应的技术攻关与成果转化工作（科技领导）小组，院长任组长，主管科研副院长任常务副组长,学术委员会成员为主要成员，各平台负责人为成员，组织科技项目论证,定期检查、分析和总结科技工作情况,引进推广新技术和技术交流活动。

2.科技攻关领导小组负责接洽企业和需求调研，确定科技攻关意向;负责签订项目科技攻关合同;负责对科技攻关项目提供必要的管理和资金支持,并指导、跟踪、检查、督促实施；负责对项目立项的科技攻关项目进行鉴定；负责项目科技进步奖评审及推荐工作。

3．科技攻关主要成员负责依照合同认真组织科技攻关活动;负责在规定时限内向审核科技攻关成果并提交立项单位;负责科技进步奖的申报。

第五条　 科技攻关意向

科技攻关活动主要以项目为依托,围绕项目在实施过程中面对的科技方面难题、科技创新等内容展开。科技攻关领导小组副组长领导各成员在初期围绕合同文件、技术流程、关键技术等方面认真分析、研究,找出与其它项目的科技差异点、领先点,涉及的“四新”技术,需要改进的技术、方法与工艺，确定是自行解决，还是需要外部支援,通过专项科研解决，即科技攻关意向。

第六条　 科技攻关立项申请

1．科技攻关主要意向由项目成员书面向院里提出科技攻关可行性研究报告,即立项申请。

2.在编制可行性研究报告之前，应通过当地科学技术信息研究机构进行相关科技信息查新。可行性研究报告要写明:查新情况、立项背景、技术难点、创新点、攻关小组成员、预计费用、攻关实施计划等内容.

第七条 　科技攻关立项评审

科技攻关立项本着提高质量、节约成本、简化工艺、优化程序为目的,确定科学技术的应用、创新、工艺改进的内容.

第八条  签订科技攻关合同

1．为保障科研任务的实施，科技攻关小组要签订攻关合同，各自遵循合同条款约束.

２.合同签订后科技攻关项目进入实施阶段，项目成员自行组织科技攻关活动实施。

3.立项的由科技攻关小组（乙方)与项目科技领导小组（甲方）签订合同,科技攻关小组由项目成员组成。

4.科技攻关合同的基本内容包括:考核目标、技术经济指标、主要研究内容、课题项目阶段进度、费用安排计划、课题项目承担单位及人员名单、协议条款、合同签约等。

第九条　 科技攻关实施

1.科技攻关小组是实施立项内容的主体组织,实施科技攻关的目标。实施过程中要以理论为先导,充分论证,确定要实施目标的步骤,制定每个步骤的作业规程,关注过程的试验和检验，做好经验记录和总结,数据积累,做好不同阶段的总结,最后形成先进技术、先进工艺、优质产品、效益明显的成果,实施过程中要对研发或总结的关键技术进行提炼,需要保密的要严格保密。构成知识产权的基础,为对外有价推广做好基础工作.

２．所有科技攻关项目实践工作均在项目实施，科技领导小组必须提供各种支持，对攻关合同的履行提供帮助、指导、跟踪、检查并督促实施。

第十条 　科技攻关成果鉴定

1.科技攻关小组完成合同目标任务的前30天,通过当地科学技术信息研究机构进行科技查新。查新后向项目科技领导小组提交评审鉴定申请报告、研究报告、查新报告及相关文件资料．

2．成果鉴定后,科技攻关小组应在一个月时间内对科研、技术实施过程、经验教训等情况进行书面总结，并向立项主管机构移交整套文件资料。

3.成果鉴定后,应出具科技成果鉴定书,内容包括：课题背景、技术说明、主要技术性能、推广应用前景等。

第十一条　 科技攻关项目决算

决算应在合同终止前完成,主要针对研究开发所用的培训费、咨询费、差旅费、试验检验费等的开支,试验失败造成的直接费。决算由科技攻关小组申报，由立项单位审批后,决算生效,必要时进行专项效能监察或专项审计后批准。也可由立项单位下发包干费用,由科技攻关小组包干使用,科技攻关所在项目应建帐,纳入财务管理。

第十二条  科技进步奖申报

评审鉴定三个月后，科技攻关小组可按程序逐级申报项目，协会或省部级科技进步奖。

第十三条  科技攻关成果管理与推广

凡立项的科技攻关活动所取得的成果,不得向其他单位和个人透漏,或以项目、个人名义进行出版发行或对外提供有关资料等赢利行为,一经发现，将依照惩罚条例和有关保密管理规定追究相关责任人责任,违反国家法律的，送交司法机关依法处理。

第十四条　　资助和奖励

1．为促进科研项目的顺利完成，对列入上级科技发展计划中的科研项目及技术含量高的科技成果转化项目,将视具体情况给予一定资助。

2．对在科技攻关工作中、特别是技术先进、经济或社会效益显著的科技成果研发工作中成绩突出的分部和个人将给予一定奖励。对获得省部级及以上的科技进步奖，将给予每项10000-20000元的奖励。

- 第四章 附  则

第十五条  本办法由自2023年10月1日起执行, 绿色智慧环境学院负责解释。